河南省第十五届运动会暨第九届残疾人

运动会重大开支项目汇报材料

一、项目名称

安阳融媒宣传项目

二、项目背景

为迎接河南省第十五届运动会暨第九届残疾人运动会在安阳举办，营造浓厚的社会氛围，提升城市形象，展示安阳文明风貌，按照省运会宣传工作总体部署，新闻宣传部拟通过短视频、专题报道、赛事报道等多种形式，构建全媒体宣传矩阵，形成线上线下联动、传统媒体与新媒体融合的传播格局。

- 项目核心内容

- （一）、定制IP系列短视频

- 1.《甲骨文中的奥林匹克》动画短视频

- 30s/集，计划发布20集

- 《二十四节气运动密码》剪辑短视频

60s/集，按节气发布

- 《可中！河南奥运人巡礼》剪辑短视频/海报

30s/集，计划发布20集

- 《百万人云端逛安阳》短视频

30s/集，计划发布20集

- 《18城冠军接力赛》剪辑短视频/海报

60s内，计划发布18集

- 《方言喊话省运会》剪辑短视频

60s内，计划发布18集

- 《河南文物运动表情包》海报/表情包

30s/集，计划发布20集

- 《豫见少年体育团》活动/动态视频发布

120s内，计划发布18集

项目执行周期： 2026年4月—9月，分阶段发布

- （二）、常态化宣传报道

- 1.场馆建设：推出“场馆巡礼”专题报道，跟踪新建/改建场馆进度，展示设计亮点（如甲骨文元素融合）。

- 2.服务保障：定期发布交通、医疗、志愿者服务等筹备进展，突出“以人为本”办赛理念。

- 形式：图文报道、短视频、海报等。

（三）、重要赛事及群众活动报道

- 通过动态短视频对热身赛事及群众体育活动进行报道。

项目执行周期： 2026年5月—8月

- 、省运集中宣传报道

在2026年河南省第十五届运动会暨第九届残疾人运动会期间对开幕式、闭幕式，进行全媒体预热及宣传报道。2.在2026年河南省第十五届运动会暨第九届残疾人运动会期间对赛事进行全面宣传报道。

项目执行周期： 2026年8月—9月

四、项目开支明细

| 项目内容 | 开支金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 定制IP系列短视频制作 | 10 | 含策划、拍摄、剪辑、动画制作、配音配乐等 |
| 常态化宣传报道 | 10 | 含采编、图文视频制作、平台发布 |
| 重要赛事及群众活动报道 | 10 | 含动态短视频采编制作 |
| 省运集中宣传报道 | 19 | 含开闭幕式及赛事全媒体报道 |
| 合计 | 49 |  |