河南省第十五届运动会暨第九届残疾人

运动会重大开支项目汇报材料

一、项目名称

省运会社会宣传（公益广告）氛围营造项目

二、项目背景

为迎接河南省第十五届运动会暨第九届残疾人运动会在安阳举办，营造浓厚的社会氛围，提升城市形象，展示安阳文明风貌，按照省运会宣传工作总体部署，新闻宣传部拟在城市主干道、交通枢纽、公共场所等重点区域开展省运会公益广告宣传，涵盖灯杆道旗、公交站亭、公交车体、户外大屏、打卡装置等多种形式，形成全方位、多层次的宣传矩阵。

三、项目核心内容

本项目围绕“甲骨传文脉 省运耀中原”“逐梦九届残运 韵动精彩安阳”两大主题，分阶段、分区域开展公益广告宣传，主要内容包括：

- （一）、灯杆公益广告：在文峰大道、人民大道、中华路等9条主干道设置约360根灯杆广告，展示省运会会徽、吉祥物、主题口号等；

项目执行周期：2026年5月10日—9月18日

- （二）、公交站亭公益广告：在7条主干道约60块公交站亭更换省运会主题画面；

项目执行周期：2026年5月10日—9月18日

- （三）、公交车体公益广告：在10条主要公交线路共20台公交车车体进行主题宣传；

项目执行周期：2026年7月15日—9月18日

- （四）、重要点位广告：在高铁站、机场、高速出口、市民广场等7处设置大型公益广告；

项目执行周期：2026年5月10日—9月18日

- （五）、比赛场馆内外：在场馆内外设置临时广告位、桁架喷绘11处、横幅12处；

项目执行周期：2026年7月15日—9月18日

- （六）、吉祥物及口号打卡装置：安阳市文体中心、市民文化广场、安阳东站等7处口号、吉祥物打卡装置；

项目执行周期：2026年7月15日—9月18日

四、项目开支明细

| 项目内容 | 开支金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 灯杆公益广告制作安装 | 12.96 | 360根，含画面制作、安装、维护 |
| 公交站亭广告制作 | 6 | 60块广告位的画面制作安装（不含上刊租赁费用） |
| 重要点位公益广告制作安装（7处） | 14 | 含制作、安装、1次换刊、维护（不含上刊租赁费用） |
| 公交车体广告制作安装（20台） | 9 | 含画面制作、安装 |
| 场馆内外广告制作安装 | 22.5 | 含11处场外临时广告位、12处场内条幅 |
| 吉祥物口号打卡装置制作安装 | 35.54 | 7处口号、吉祥物打卡装置 |
| 合计 | 100 |  |